АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 02 » 06 2015 г. | г. Енисейск | № 95 -п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка оценки эффективности

реализации муниципальных программ г. Енисейска

В целях осуществления контроля и оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска, в соответствии с п.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейск  их формировании   и реализации», руководствуясь статьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу после его официального                                                                         опубликования (обнародования) в газете «Енисейск – Плюс».

Глава администрации города                                                                            А.В. Авдеев

Верещагина Татьяна Геннадьевна,

(839195) 2-26-84

Приложение

к постановлению администрации города

от   « 02 » _06_ 2015 г.   № 95-п ____

ПОРЯДОК

оценки эффективности реализации муниципальных программ

г. Енисейска

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности муниципальных программ, правила принятия решения об эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Программа), позволяющей определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы ежегодно проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке отчета о ее реализации.

4. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется с использованием следующих критериев:

1) полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2) степень достижения целевых индикаторов Программы;

3) степень достижения показателей результативности Программы.

- II. Методика оценки эффективности

- реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

2. Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»;

2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;

3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;

4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

3. Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности реализации Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

4. Расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы 
по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

- ,

- где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам относятся:

экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг;

экономия бюджетных ассигнований от расторжения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд при условии поставки товаров, выполнении работ и оказании услуг в полном объеме;

экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и водоотведения;

экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей бюджетных средств в форме субсидий;

экономия бюджетных ассигнований по оплате труда;

расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в бюджет города (кредиторская задолженность).

5. Эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается:

высокой, в случае если значение О1 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение О1 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение О1 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается неудовлетворительной.

6. Расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный 
год;

N – число целевых индикаторов Программы.

7. Исполнение по каждому целевому индикатору Программы 
за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

Пiфакт – фактическое значение i целевого индикатора за отчетный год;

Пiплан – плановое значение i целевого индикатора на отчетный год.

Исполнение по целевому индикатору устанавливается на уровне 1, в случаях если:

плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0;

в результате проведенных расчетов Ki больше 1.

8. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается:

высокой, в случае если значение О2 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение О2 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение О2 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается неудовлетворительной.

9. Расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» осуществляется по следующей формуле:

,

где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

10. Исполнение по каждому показателю результативности Программы за отчетный год осуществляется по следующей формуле:

для показателей результативности, не имеющих тенденции развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

Niфакт – фактическое значение i показателя результативности 
за отчетный год;

Niплан – плановое значение i показателя результативности 
на отчетный год.

Исполнение по показателю результативности устанавливается на уровне 1, в случаях если:

плановое и фактическое значения показателя результативности равны 0;

в результате проведенных расчетов Mi больше 1.

11. Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается:

высокой, в случае если значение O3 составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение O3 составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение O3 составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» признается неудовлетворительной.

12. Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

,

где Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы 
за отчетный год.

13. Эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

- III. Принятие решений об эффективности

- реализации Программы

1. Результаты оценки эффективности Программы ответственные исполнители Программы предоставляют совместно с годовым отчетом о реализации Программы в Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности  администрации города Енисейска  в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации Программ. Результаты оценки эффективности оформляются в виде отдельного приложения к годовому отчету о реализации Программы и содержат в себе расчеты критериев эффективности реализации Программы и сводную таблицу результатов проведенной оценки эффективности реализации Программы:

| № п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы (O1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (O2) | Степень достижения показателей результативности Программы (O3) | Oитог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет значения (O1) | расчет значения u, в т. ч. бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам | Расчет значения O2, в т. ч. Кi | расчет значения O3, в т. ч. Mi | расчет значения Oитог |
| 2 | Значение (O1) | значение u | значение O2 | значение O3 | значение Oитог |

В случаях если в результате реализации Программы сложилась сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка ответственный исполнитель делает заключение о взаимосвязи сложившейся экономии с достижением целевых индикаторов и показателей результативности Программы.

2. Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города  на основании полученных оценок до 25 апреля текущего финансового года формирует заключение по эффективности реализации Программ с учетом критериев, представленных в пункте 13 раздела II настоящего Порядка, и включает его в годовой отчет о ходе реализации Муниципальных Программ  города Енисейска.

3. Заключение о высокой или средней эффективности реализации Муниципальной Программы является основанием дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

4. Заключение об удовлетворительной или неудовлетворительной эффективности реализации Программы может являться основанием для принятия решения об изменении либо прекращении действия Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития города, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности, начиная с очередного финансового года.

5. В целях принятия окончательного решения по изменению, сохранению объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы или  в целях прекращения ее реализации,  ответственный исполнитель осуществляет анализ причин отклонений, разрабатывает мероприятия и рекомендации для повышения эффективности реализации Программы.

Данная информация оформляется в виде отчета и подлежит обязательному рассмотрению на комиссии по бюджету и налоговой политике Енисейского городского Совета депутатов. Окончательное решение об изменении, сохранении объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы или прекращении ее реализации оформляется в виде протокола, который подписывается ответственным исполнителем Программы и секретарем комиссии. Протокол комиссии совместно с отчетом направляются на согласование Главе администрации города.

Согласованный с Главой администрации города протокол направляется ответственным исполнителем в Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности  и Финансовое управление администрации города не позднее 5 дней после его получения. В случае согласованного Главой администрации города решения о продолжении реализации Программы протокол является основанием для дальнейшей реализации Программы  в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

6. Принятое решение об изменении или сохранении объема расходов на реализацию Программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы для реализации в очередном финансовом году учитывается при формировании проекта Программы, который разрабатывается и предоставляется ответственным исполнителем согласно постановлению администрации города об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Енисейска.

В пояснительной записке к проекту Программы должны содержаться результаты проведенной работы по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности Программы и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности.

7. Решение о прекращении реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде отражается в пояснительной записке к перечню Программ города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период, который утверждается постановлением администрации города Енисейска до 1 июля текущего финансового года.